11.10.08

סיכום פגישה מיום ו' 10.10.08

נוכחים: אלעד, אור, ניקי, טלי, צבי, עמליה.

- עידכונים:

תקשורת.                                                                                                                             שלומי פתח אתר מיוחד לשנת ה-70.  במקביל נעשית עבודה משותפת עם עמליה לשיפורים בנגישות עוד לפני השינוי המתוכנן. אלעד יהיה בקשר עם יוסי ש. וקלאודיו לגבי  התקדמות הטיפול בטלכפר.

- לוגו

ההצעות שהוכנו הוגשו לצוות.

תהליך הבחירה: ההצעות יעוצבו כפלקט ויוצגו לציבור בסוף השבוע. (17.10.08). (ניקי בסיוע גידי וטלי.) יוכנו 2-3 פלקטים שיתלו במספר מקומות מרכזיים. במקביל יפורסמו ההצעות, במידת האפשר, באמצעי תקשורת נוספים. (אתר וטלכפר)

ההצבעה תיערך במתכונת קלפי . חברי הקלפי יהיו חברי הצוות ומתנדבים נוספים שיאותרו...

זכות ההצבעה - לכל מי שחי בכפר מנחם מגילאי י"ב ומעלה.

טופס ההצבעה יעוצב כדף, עליו יופיעו כל ההצעות בגודל המתאים למכתב.  כל הצעה תקבל מספר. בצידו של דף ההצבעה יופיעו פרטי המצביע: שם ומשפחה, טלפון ואי-מייל.       תהליך ההצבעה יתקיים בשלושה מועדים:

31.10.08 בין השעות 8.30 – 10.30 בחדר האוכל.

31.10.08 בין השעות 10.30 13.30  בכניסה לכלבו.

3.11.08   בין השעות 16.00 – 17.30 בגבעת הילדים.

פירסום  מועדי הקלפי יופיע על לוחות המודעות, באתר ובפתקים אישיים לתאי החברים. (ניקי וטלי).

- פתיחת השנה

הכוונה לפתוח את שנת ה-70 בחנוכה. (21.12.08)

ישיבה לתיכנון אירוע הפתיחה וציון חג החנוכה תתקיים ביום ו' 17.10.08. בשעה 9.00 בבוקרבמועדון. לקראת הישיבה יכין כל אחד מחברי הצוות (כולל טלי ואוכמה שלא אמורות להגיע לישיבה) את הצעתו לאירוע. הרעיון שעלה הוא להתרכז סביב פעילות במתכונת "לילה לבן".  אשת הקשר לתיאום פרטים בנוגע לישיבה – עמליה ג.

משימה נוספת- לנסות לעבור על כל ההצעות ולרכז מסמך שיאחד את כל ההצעות לפי קטגוריות. (חגים, אירועים מיוחדים, בינוי וכו' ).

תאריך מוצע לפגישה, אחרי שובי מחו"ל –12.11.08 ב 20.00.  נא התייחסותך.