**יום הולדת לכפר מנחם** סיכום פגישה מיום ג' 2.7.19 **רשימת תחנות שנקבעו ואחראים להמשך הטיפול:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| התחנה | אחראי מהצוות | מרכז התחנה | שמות נוספים | הערות. |
| חומה ומגדל | צביה ג. | **מוסה ברוידא (מוסכם)** | יניב ירושלמי, רם עוז, שחר ארגוב  | הקמת דגם חומה ומגדל שישאר שאתר קבוע במקום מתאים.תתואם פגישה עם אבנר ד. באחד מימי ה' (צביה) |
| יוצרים עם אמנים | צביה | וידי שקד |  | אריחים או אמצעי אחר ליצירה משותפת שניתן יהיה להציג במקום מרכזי בישוב. |
| משחקים של פעם | דגנית | סיון מירב |  | הפעלת ילדים ומשפחות במשחקים של פעם. (גולות, קלאס, וכו'. מיקום – רחבת המועדון והאיזור החניה. |
| פוטו וובל | אבנת | **אבנת (מוסכם)** | איריס | צילומים עם בגדים של פעם,מגנטים, שיחזור תמונות קיימות וכו'. |
| סיפורו של מקום | רותם | **רותם/זוהר (מוסכם)** |  | הכנת מפה של התחנות+ תיאור המשימות . ציון מקומות מרכזים בקיבוץ(סילו, מדגרה, מגדל מים, מתכת, ועוד בהם ירוכז מידע ויוצגו שאלות/משימות. יש לתאם עם אנשים שימתינו במקום עם סיפור וכן אירגון המקום עם תמונות/סרטונים. |
| רפת - גרעיני כותנה וערימת חול | אורי אגוזי |  | אנואר.... | אירגון המקום לפעילות מהנה של ילדים תוך שילוב של ביקור וסיפור תולדות הרפת. (לבדוק אם יהיו גרעיני כותנה באותו זמ)ן |
| מתארחים בסלוויץ של שלמה ב. | אורי אגוזי | **אורי אגוזי (מוסכם)** |  | ביקור בביתו של שלמה ברוידא בו מרוכזים מגוון כלים ודברים של פעם. |
| תמונת ענק להרכבה משותפת. | אבנר |  |  | הכנת חלקי תמונה על דיקט לפעילות משותפת של הרכבת חלקי התמונה לתמונה שלמה. מקום מיועד – רחבת הסילו. |
| מזוודת משחקי ענק  | אורי |  |  |  הזמנה מהמועצה של מזוודת "משחקי שולחן" גדולים לפעילות בשטח. אולי להפעיל בני נוער כאחראים לחלק זה של הפעילות? רועי – למחשבה. |
| סרטים וסרטונים  | אבנר |  |  | בדיקת מקלט מותאם להקרנה. לבחון שימוש בחומרים שיוכנו לקראת כנס מחזורים. |
| תערוכה – ימים ראשונים | ? | ? | איריס, ליאורה | פתיחת התערוכה הקיימת במועדון. לבדוק אפשרויות להרחבה.  |
|  |  |  |  |  |

\*יש ליצור קשר עם אנשים המיועדים לרכז תחנה, לקבל הסכמה/אישור ולהביא את המידע לישיבה הקרובה. \*שימו לב- יש תחנות שנקבע אחראי מהצוות אבל לא נקבע מי ינהל את התחנה בפועל.נחוץ להשלים.פתוח ליוזמות! **פעילויות מתוכננות נוספות: \*משחק כדור יד** – ותיקים מול צעירים – (יואב גרשוביץ – אורי מתאם.) **\*המחזת סיפורי מקום** – (דגנית.) (אוכמה תעביר סיפורים לדגנית). **\*סרט** – אורית וגידי ( אוכמה) **לחשיבה והמשך תיכנון:** \*פתיחת היום התכנסות ויציאה לדרך... \*מבנה חלקו השני של היום. (תכנים, מיקום, הנחיה וכו') "עיצוב" המתחם בו תתקיים הפעילות (קישוטים, דגלים, מוזיקה וכו'. ) \*הכנת הערכה כספית. **ניפגש שוב ביום שני, 15.7.19 ב- 20.30 במועדון**. אם לא דייקתי בפרטים, החסרתי, הוספתי, שיבשתי – מוזמנים להעיר, להאיר ולהוסיף. להתראות. אוכמה.